- Российская Федерация

Поддорский район Новгородской области

Администрация Селеевского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 .12.2022 № 57                                                                         д.Селеево

Повышение эффективности расходования

бюджетных средств Селеевского сельского

поселения

- В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Селеевского сельского поселения от 15.10. 2013 №64 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Селеевского сельского поселения, их формирования и реализации» Администрация Селеевского сельского поселения

ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Повышение эффективности расходования бюджетных средств Селеевского сельского поселения».

2. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:

- постановление Администрации Селеевского сельского поселения от 26.06.2014 №45 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности расходования бюджетных средств Селеевского сельского поселения на 2014-2016 годы».

- постановление Администрации Селеевского сельского поселения от 17.02.2015 №5 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности расходования бюджетных средств Селеевского сельского поселения на 2014-2016 годы».

- постановление Администрации Селеевского сельского поселения от 25.03.2016 №55 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности расходования бюджетных средств Селеевского сельского поселения на 2014-2016 годы».

- постановление Администрации Селеевского сельского поселения от 25.02.2017 №13 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности расходования бюджетных средств Селеевского сельского поселения на 2014-2016 годы».

- постановление Администрации Селеевского сельского поселения от 14.11.2018 №78 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности расходования бюджетных средств Селеевского сельского поселения на 2014-2016 годы».

- постановление Администрации Селеевского сельского поселения от 05.06.2019 №39 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности расходования бюджетных средств Селеевского сельского поселения на 2014-2016 годы».

- постановление Администрации Селеевского сельского поселения от 28.07.2020 №31 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности расходования бюджетных средств Селеевского сельского поселения на 2014-2016 годы».

- постановление Администрации Селеевского сельского поселения от 02.12.2021 №154 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности расходования бюджетных средств Селеевского сельского поселения на 2014-2016 годы».

3.Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

4. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Селеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://селеевское.рф).

Глава Администрации                                            Г.А.Иванова

ПАСПОРТ

муниципальной Программы Селеевского сельского поселения

«Повышение эффективности расходования бюджетных средств Селеевского сельского поселения».

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Селеевского сельского поселения

2.Соисполнители муниципальной программы: не имеется

3.Подпрограммы муниципальной программы : не имеется

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | Цель: Создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления Селеевского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля резервного фонда в объеме расходов бюджета поселения (%), не более 5%. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее | 100,1 | 101,8 | 105,7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (%) | 32,2 | 33,5 | 33,8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2 | Наличие утвержденных расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ поселения (да/нет) | да | да | да | - |  | - |  | - |  |
| 2.3 | Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме (да/нет) | да | да | да | - |  | - |  | - |  |
| 3. | Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | да | да | да | - |  | - |  | - |  |
| 3.2 | приобретение программных продуктов, компьютерного оборудования, ремонт орг.техники | 19500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2028 годы

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
в целом и по годам реализации (руб.)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023год | 0,00 | 0,00 | 19500 | 0,00 | 19500 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 19500 | 0,00 | 19500 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы:

- удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения увеличится  до 35%;

- бюджет поселения, начиная с 2023 года, будет также формироваться в структуре муниципальных программ Селеевского сельского поселения.

II.Характеристика текущего состояния

Реформирование сферы финансов в Селеевском сельском поселении проводилось поэтапно в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и позволило достичь положительных результатов по отдельным направлениям  в управлении финансами, в том числе в сферах:

применения в бюджетном процессе программно-целевых методов планирования и элементов бюджетирования, ориентированного на результат;

совершенствования деятельности Администрации поселения по исполнению муниципальных функций и предоставлению муниципальных услуг;

Задачи, требующие решения в ближайшей перспективе:

недостаточная устойчивость и сбалансированность бюджетной системы;

увеличение доходов и повышение эффективности бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной системы;

повышение и оценка качества предоставляемых услуг;

использование информационно-коммуникационных технологий при осуществлении бюджетного процесса.

Стоящие задачи носят комплексный характер, требующий проведения целого ряда мероприятий, связанных с нормативно-правовым регулированием, обеспечением организационной и информационно-технической готовности участников бюджетного процесса.

Применение программно-целевого метода позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы, обеспечить эффективное взаимодействие всех исполнителей Программы и получение значимых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

- Целью муниципальной программы Селеевского сельского поселения является полнота, точность, достоверность и своевременность предоставления информации. Необходимо каждому работнику в процессе выполнения им своих полномочий , согласно должностных инструкций , предоставить 100 % оснащение материально техническими средствами.

- III.Основные показатели и анализ социальных , финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.

- Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы.

- Основные причины возникновения рисков недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы.

- IV.Механизм управления реализацией муниципальной программы

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы администрация:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом;

Ответственным исполнителем муниципальной программы является  служащая поселения, главный бухгалтер.

Исполнитель программы  представляет отчет о ходе реализации Программы с пояснительной запиской в Администрацию поселения 01 марта года, следующего за отчетным.

Мероприятия муниципальной программы

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) |  | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка проекта решения Совета депутатов Селеевского сельского поселения о Резервном фонде Селеевского сельского поселения | Администрация Селеевского сельского поселения |  | 2023-2028 | 1.1. |  | Финансирование не требуется | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Формирование Резервного фонда Селеевского сельского поселения | Администрация Селеевского сельского поселения |  | 2023-2028 | 1.1 |  | - |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Формирование долгосрочной бюджетной стратегии Селеевского сельского поселения | Администрация Селеевского сельского поселения |  | 2023-2028 | 1.1 - 1.2 |  | - |  |  | да |  |  | да |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (%) | Администрация Селеевского сельского поселения |  | 2023-2028 | 2.1 |  | - |  |  | 32,2 |  |  |  | 33,5 |  |  |  | 33,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Наличие утвержденных расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ поселения (да/нет) | Администрация Селеевского сельского поселения |  | 2023-2028 | 2.2- |  | да |  |  | да |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме (да/нет) | Администрация Селеевского сельского поселения |  | 2023-2028 | 2.3 |  | да |  |  | да |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | Администрация Селеевского сельского поселения | 2023-2028 |  | 3.1 | да |  |  | да |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | приобретение программных продуктов, компьютерного оборудования, ремонт орг.техники | Администрация Селеевского сельского поселения | 2023-2028 |  | 3.2 | 19500 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка и  расчет целевых показателей к муниципальной программы Селеевского сельского поселения

«Повышение эффективности расходования бюджетных средств Селеевского сельского поселения».

Администрацией Селеевского сельского поселения на  текущий финансовой 2023 год запланированы бюджетные средства на исполнение мероприятий данной муниципальной программы в сумме 19 500 рублей. В 2023 году будут оплачены услуги по ремонту орг.техники, приобретение программных продуктов. На плановой период 2024-2025 годы бюджетные средства не запланированы. Бюджетные средства запланированы из расчета расходов по данной программе в текущем 2022 году, а также учитываются расходы на оплату орг.техники (заправку катриджей, принтеров и оплату лицензий по программе  «Сбис». Произведен анализ расходования средств за 2019, 2020 и 2021 и 2022 годы.  Фактический расход средств сопоставлялся с годовыми отчетами. В 2019 году по данной программе были запланированы денежные средства в сумме 17898 рублей 30 копеек, фактически израсходовано -17850 рубле 00 копеек. В 2020 году не планировались средства на мероприятия данной программы, в 2021 году были запланированы бюджетные средства в сумме 19500 рублей, денежные средства были использованы в полном объеме.                              При расчете целевых показателей муниципальной программы использовались данные годовых отчетов за период 2019-2021 год. Так согласно п.3 ст. 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации резервный фонд Администрации утверждается соответствующим решением  о бюджете на очередной финансовой год и плановой период, но не должен превышать 5%. В данной программе он рассчитан в размере 0,1% на 2023 год и 2024-2025 годы ( на 2023 год -5000 рублей :5240155,00=0,1%;на 2024год 5000,00:4437672,00=0,1%; 2025 год 5000,00:4656865,00=0,1%). Проектом решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период Резервный фонд утвержден в  размере 0,1%  от общего расхода бюджета на соответствующие года.

Справка

К проекту муниципальной программы Селеевского сельского поселения «Повышение эффективности расходования бюджетных средств Селеевского сельского поселения»

1.При расчете финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, были использованы данные годовых отчетов за период 2019-2021 годов.

2. Копии соглашений (договоров) о намерениях

между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных источников в Администрацию Селеевского сельского поселения не поступало.

3. Копии писем о намерениях участия в муниципальной программе в Администрацию Селеевского сельского поселения не поступало.